## 表紙
安環部2024.9.19
[10 empty] | 作成の注意点 ： 工事責任者が全ての工事で、着工前打ち合わせまでに | [15 empty] | 承認（工事責任者上司） | [6 empty] | 作成（工事責任者）
「安全施工計画書・リスクアセスメント記録表」を「発注仕様説明での情報」
を織り込んで作成する。
１．作業の前提条件 | [19 empty] | ＊前提条件の記入要領
明確化の視点 |  |  |  | 概 要 （注 意 事 項 等） | [14 empty] | 明確化の視点 |  |  |  |  | 概要（注意事項等）
作業の内容 |  |  | 準備作業 | [15 empty] | ①作業の内容 |  |  | a.準備作業 |  | 作業の開始～終了までの間に行われる作業を、a～cの視点で明確にする ※作業で使用する車両移動を含む（赤文字部分 24.9.19追記）
|  |  | 本作業 | [18 empty] | b.本作業
|  |  | 後始末作業 | [18 empty] | c.後始末作業
取扱う物（20㎏以上重量明記） | [18 empty] | ②取扱う物 |  |  |  |  | 作業の対象物･･搬送物、分解・加工物、原材料等、対象物の重量
使用する機材、器具類（重量同上） | [18 empty] | ③使用する機材、器具類 |  |  |  |  | 前項の取り扱い、作業時に使用する機材・器具類
人的条件 |  |  | 人数・属性 | [15 empty] | ④人的条件 |  |  | a.人数・属性 |  | 属性･･性別、国籍、雇用関係(派遣、嘱託等)の明確化
|  |  | 知識・技能 | [18 empty] | b.知識・技能 |  | 作業者の資格、作業経験等
|  |  | 周辺作業者 | [18 empty] | c.周辺作業者 |  | 周辺に存在する人の状況･･他社の作業者、見学者の有無、関係作業者等
場所・スペース的制約条件 | [18 empty] | ⑤場所・スペース的制約条件 |  |  |  |  | 場所による制約条件･･天候、周辺環境、地盤等作業、運搬、歩行経路等の 空間、スペース条件
発注者から提示 ・危険・有害情報／必須要求事項 | [18 empty] | ⑥発注者から提示 危険・有害情報/必須要求事項 |  |  |  |  | 提示された情報の確認・明確化
・化学物質の製造・取扱設備の 改造、修理、清掃等 | [18 empty] | ・化学物質の製造・取扱設備の 改造、修理、清掃等 |  |  |  |  | 化学物質の危険性及び有害性、作業において注意すべき事項、安全確保 措置等を記載した文書を交付
高所作業の 内容 |  |  | 足場の種類 | [15 empty] | ⑦高所作業の 内容 |  |  | 足場の種類 |  | 高所作業車、本足場、移動式足場、脚立・うま等足場を確保する手段
|  |  | 墜落防止措置 | [18 empty] | 墜落防止措置 |  | 墜落防止ﾈｯﾄ、親綱、安全帯等の保護具、照明など
２．作業工程のリスクアセスメント |  |  |  |  | ＊災害の程度の見積り |  |  |  | ＊災害の可能性の見積り | [8 empty] | ＊対策レベル | [6 empty] | ＊リスクの総合評価
[5 empty] | 災害の程度 |  | 評価点 |  | 災害の可能性 | [5 empty] | 評価点 | [7 empty] | 評価点 |  | 評価点 |  | ランク | 評価レベル
| （注）工事の前提条件を把握して |  |  |  | 死亡、重傷、傷害災害 |  | 10 |  | かなり起きる |  | 毎日同じ作業を行った時の災害の可能性 |  | １回以上/月 |  | 20 |  | 人への 依存度 |  | 殆どない |  | 設備対策できる |  | -20 |  | 26点以上 |  | Ａ | 高度の危険 |  | 問題が大きく許容できない：対策が必要
|  | 作業工程毎に実施する。 |  |  | 休業災害 |  | 5 |  | たまに起きる |  |  |  | ２～3回程度/年 |  | 10 |  |  |  | 少しある |  | 仮設・暫定設備対策 |  | -10 |  | 23～ 25点 |  | Ｂ | 中度の危険 |  | 問題がある： 工法・作業手順を守り監視人をつける
| 【リスク評価作業工事名】 |  |  |  | 不休、軽傷災害 |  | 1 |  | ほとんど起きない |  |  |  | １回以内/年 |  | 1 |  |  |  | ある |  | 暫定機械・器具等で対策 |  | -5 |  | 20～ 22点 |  | Ｃ | 低度の危険 |  | 問題が多少ある：教育と意識づけが必要
[19 empty] | かなりある |  | 作業手順書整備、保護具・標識で対応 |  | -3 |  | 19点以下 |  | Ｄ | 軽度の危険 |  | 許容できる：教育と意識づけは必要
作 業 工 程 |  |  |  | ①危険源 （物や状態） |  | ②危険状態 （人との関わり） |  | ③危険事象 （事故の型） |  |  |  | リスク評価 | [6 empty] | 低減対策 | [9 empty] | リスク再評価
[12 empty] | 災害 程度 |  | 可能性 |  | 評価点 | ランク | [11 empty] | 災害 程度 |  |  | 見積 |  |  | 対策 | 評価点 | ランク
可能性
例 | ベルト張力の調整作業 |  |  | 回転しているベルトとプリーの間 |  | 調整中プリーとベルトの間に手を近づける |  | プリーとベルトの間に 手が接触し挟まれる |  |  |  | 5 |  | 10 |  | 15 | D |  | 駆動伝達部に手が入らない固定式のガードで覆う | [9 empty] | 5 |  | D | 10 |  | ガード取外し時は電源遮断の警告表示をする（作業標準書記載） | -3 | 12 | D
7
1
2
3
安環部2024.9.19
作 業 工 程 |  |  |  | ①危険源 （物や状態） |  | ②危険状態 （人との関わり） |  | ③危険事象 （事故の型） |  |  |  | リスク評価 | [6 empty] | 低減対策 | [9 empty] | リスク再評価
[12 empty] | 災害 程度 |  | 可能性 |  | 評価点 | ランク | [11 empty] | 災害 程度 |  |  | 見積 |  |  | 対策 | 評価点 | ランク
可能性
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
前面から続く
【改訂版】リ ス ク ア セ ス メ ン ト 記 録 表
（ハザード）
プロセス
（ハザード）
プロセス
※災害の程度が「５点」以上と見積もった場合は、たとえ可能性が少なく総合評価で低く見積もられた場合でも何らかの対策を講じること
対策レベル
（デンジャー）
（デンジャー）

## 裏面
安環部2024.9.19
作 業 工 程 | ①危険源 （物や状態） | ②危険状態 （人との関わり） | ③危険事象 （事故の型） | リスク評価 |  |  |  | 低減対策 | リスク再評価
|  |  |  | 災害 程度 | 可能性 | 評価点 | ランク |  | 災害 程度 | 見積 | 対策 | 評価点 | ランク
可能性
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
（ハザード）
プロセス
（デンジャー）

## 記入のポイント
【改訂版】リスクアセスメント記録表記入のポイント
【【改訂版】リスクアセスメント変更のねらい】
①大まかな危険・有害要因のとらえ方を危険源・危険状態・危険事象に３分類し、リスクを明確にする
②危険源が及ぼす災害のプロセスを具体的に把握し、全員でリスク共有する
1. 作業工程記入のポイント
作業工程とは、 ある目的を達成するための仕事の手順→順番→過程のこと を言う。
作業工程は、作業する順序で工程＋作業で表現して記入する。
※作業工程を大分類で記入すると各工程に潜むリスクが見つけにくくなるので作業の順序で記入
| 大分類 | 工程 | 作業 | 作業工程
| 資材搬入 | 建屋内トラック搬入 | ・バックで進入運転 | 建屋内にバックでトラック進入
|  | トラック荷降ろし | ・荷台上で荷解き・玉掛作業 | トラックの荷台上で荷解き・玉掛作業
|  |  | ・ｸﾚｰﾝで吊り上げ下げ作業 | トラック荷をクレーンで吊り上げ下げ作業
|  | 設置場所へ運搬 | ・フォークリフト運搬 | フォークリフトで設置場所へ運搬
２. 危険有害状況記入のポイント
【災害発生のプロセスを示す危険・有害要因の概念図】
２.―１ ①危険源（ハザード）の考え方
※危険源は人に危害を加えるエネルギがある物や状態（高さ、重量・熱・電気・圧力等）
※エネルギーは無いが形状や性質が危害を加える物や状態（バリ、刃先、粉じん等）
※作業工程の中で考えられる危険源を記入
| 作業工程 |  | ①危険源
| トラック荷台上で荷解き・玉掛作業 |  | トラック荷台端部
| トラック荷をクレーンで吊り上げ下げ作業 |  | a) 地切り時、ワイヤーと荷の動く隙間
b) 吊り上げ時、横ぶれで動く荷
２.―２ ②危険状態（デンジャー）の考え方
※危険源に人が近づいたり、何らかの関わりのある状態・行動
| 作業工程 |  | ①危険源 | ②危険状態
| トラック荷台上で荷解き・玉掛作業 |  | トラック荷台端部 | 荷台上端部で後ずさり
| トラック荷をクレーンで吊り上げ下げ作業 |  | a）地切り時、ワイヤーと荷の動く隙間 | ワイヤー位置ずれ防止で手を出す
|  |  | b）吊り上げ時、横ぶれで動く荷 | 吊り上げ時、荷の動く範囲に居る
２.―３ ③危険事象（事故の型）の考え方
※危険状態（デンジャ―）で人が何らかの関りをすることで発生する災害状態
転落・墜落、転倒、激突、飛来・落下、崩壊・倒壊、激突され、挟まれ、巻込まれ
切れ、こすれ、踏抜き、火傷、有害物との接触、感電、爆発、破裂、火災、交通事故、
動作の反動、無理な動作
| 作業工程 |  | ①危険源 | ②危険状態 | ③危険事象
| トラック荷台上で荷解き・玉掛作業 |  | 荷台端部 | 荷台上端部で後ずさり | 荷台から転落
| トラック荷をクレーンで吊り上げ下げ作業 |  | a）地切り時、ワイヤーと荷の動く隙間 | ワイヤー位置ずれ防止で手を置く | 隙間に手を挟まれる
|  |  | b）吊り上げ時、横ぶれで動く荷 | 吊り上げ時、荷の動く範囲に居る | 振れた荷に激突される
解説：
・a)吊り上げで荷とワイヤーの
たるみがなくなり隙間が小さくなる
解説：
・a)ワイヤーのズレ防止で
咄嗟に手で出す
・b)荷の傾きや、ワイヤーの
ズレ防止で手で押さえる
・b)荷と吊り上げ中心部が
ずれてることで荷が振られる
b)
a)
戻る
戻る
記入例

## ①危険源（物や状態）
代表的な危険源の種類一覧（ISO12100付属書Bより抜粋＋考えられるものを追加する（各社で危険源を追記して活用））
危険源の種類 | 危険源として考えられる物や状態とその原因で想定される結果
| ①危険源（危険な物や状態） | （参考）想定される結果
作業、環境に関する危険源 | ・床面からの高さ、階段 | ・投げ出される
| ・粗い、滑りやすい表面、床面,凸凹な床面、傾斜のある床 | ・押しつぶし
| ・無理な姿勢、体勢 | ・切傷又は切断
| ・不安定 | ・引込み又は捕捉
| ・鋭利な部分、端部、バリ | ・巻き込み、挟まれ
| ・可動・回転要素の露出 | ・こすれ又はすりむき
| ・角張った部分 | ・衝撃
| ・固定部分への可動要素の接近（動いている物との接触） | ・せん断
| ・弾性要素 | ・滑り、つまずき
| ・重力 | ・墜落、転落
| ・運動、蓄積エネルギ | ・踏抜き
| ・局部照明の過不足 | ・突き刺し又は突き通し
| ・酸欠、硫化水素等 | ・窒息
| ・強風、高低温、多湿、炎天下 | ・熱中症
| ・風雨、積雪等で濡れている床 | ・疾病
| ・作業と材料の混在状態 | ・爆発、引火
・粉塵、ミスト、ヒューム、蒸気
・危険、有害物の気化
調整作業、試運転に関する危険源 | ・インターロック無効化 | ・ひ（轢）かれる
| ・可動要素の露出 | ・押しつぶし
| ・無理な姿勢、体勢 | ・切傷又は切断
| ・共同作業 | ・引込み又は捕捉
| ・重力 | ・巻き込み、挟まれ
| ・可動要素の接近（動いているものとの接触） | ・こすれ又はすりむき
・衝撃、衝突
運搬、搬送に関する危険源 | ・重さのある物の移動等(人力での重量物移動を含む) | ・ひ（轢）かれる
| ・重量、重心（上重心、偏重心、縦長や底面が小さい等） | ・投げ出される
| ・重量物が床から離れている状態 | ・押しつぶし
| ・粗い、滑りやすい表面、床面,凸凹な床面、傾斜のある床 | ・切傷又は切断
| ・運搬方法不適 | ・引込み又は捕捉
| ・操作ミス | ・巻き込み、挟まれ
| ・設備、器具の不備（部品の劣化・摩耗等） | ・こすれ又はすりむき
| ・稼働物と作業者の位置 | ・衝撃
| ・床面からの高さ、階段 | ・せん断
| ・粗い、滑りやすい表面、床面 | ・滑り、つまずき
| ・無理な姿勢、体勢 | ・墜落、転落
| ・荷の不安定（固縛、緊縛のゆるみ等） | ・突き刺し又は突き通し
| ・共同作業 | ・腰痛、筋肉・筋の傷害
・荷台端部、後ずさり
・不安定な面（アオリ、パレット等）
高さ、深さによる危険源 | ・脚立上、梯子上、作業台、立ち馬 | ・転落、墜落
| ・作業床の端、開口部 | ・落下物、飛来物接触
| ・不安定な面、傾斜面 | ・激突
| ・高所での移動 | ・衝突
| ・道具、材料の落下 | ・踏抜き、踏外し
| ・操作ミス ・足場の不安定 | ・ふらつき
| ・設備、器具の不備（部品の劣化・摩耗等） | ・滑り、滑落
| ・張り出し部分 | ・崩れ、崩落
・囲われていない高さ・深さ
・共同作業
・昇降設備
・上下作業
機械類等による危険 （稼働装置、設備、手工具等を含む物の状態） | ・加速度、減速度（勢いのある物や変化する動き） | ・ひ（轢）かれる
| ・角張った部分 | ・投げ出される
| ・固定部分への可動要素の接近（動いているものとの接触） | ・押しつぶし
| ・切断部分（バリや角の鋭いもの等） | ・切傷又は切断
| ・弾性要素（弾かれたもの・弾くもの・元に戻る力） | ・引込み又は捕捉、吸い込まれ
| ・落下物、飛散物（はじく、割れる等） | ・巻き込み、挟まれ
| ・重力 | ・こすれ又はすりむき
| ・床面からの高さ | ・衝撃
| ・高圧 | ・噴出による人体への注入
| ・不安定 | ・せん断
| ・運動エネルギ | ・滑り、つまずき
| ・機械の可動性 | ・墜落、転落
| ・可動要素 | ・踏抜き
| ・回転要素 | ・突き刺し又は突き通し
| ・粗い、滑りやすい表面 | ・窒息
| ・鋭利な端部 | ・動作の反動（スカ食い）
・蓄積エネルギ（残圧・圧縮されている空気・ばね・ゴム等）
・真空
・掛かりが少ない（大きい）
電気的危険源 | ・アーク（火花） | ・やけど
| ・電磁気現象 | ・化学的影響
| ・静電現象、帯電 | ・体内の医療機器への影響
| ・充電部 | ・感電死
| ・高圧下の充電部に対する距離の不足（放電） | ・墜落、投げ出される
| ・過負荷（たこ足配線・許容電流オーバー） | ・火災
| ・不具合（障害）条件下で充電状態になる部分 | ・融溶物の放出
| ・短絡（ショート） | ・感電
| ・熱放射 | ・電気火傷（身体内部火傷）
熱的危険源 | ・爆発 | ・やけど
| ・火炎 | ・脱水、熱中症
| ・極端な温度の物体又は材料（高温、低温） | ・不快感
| ・熱源からの放射 | ・凍傷
・熱源からの放射による傷害
・熱傷
騒音による危険源 | ・キャビテーション | ・不快感
| ・排気システム | ・認識力の喪失
| ・高速でのガス等の放出 | ・バランスの喪失
| ・製造工程(打ち抜き、切断など) | ・恒久的な聴覚喪失
| ・可動部分 | ・ストレス
| ・表面のこすれ・ひっかき | ・耳鳴り
| ・バランスの悪い回転部品 | ・疲労
| ・音の出る空圧装置 | ・口頭伝達又は聴覚信号の妨害の結果
| ・部品の劣化・摩耗 | としての他のもの（例えば、機械的、電気的）
・大きな音を発する物（85ｄｂ以上）
振動による危険源 | ・キャビテーション | ・不快感
| ・可動部分の調整ミス | ・腰部の障害
| ・移動式装置 | ・神経疾患
| ・表面のこすれ・ひっかき | ・骨関節障害
| ・バランスの悪い回転部品 | ・脊柱・脊椎骨の外傷
| ・振動する装置 | ・血管障害
| ・部品の劣化・摩耗 | ・振動障害、はくろう病
放射による危険源 | ・電離放射源 | ・やけど
| ・低周波電磁放射 | ・目及び皮膚への障害
| ・光放射（赤外線、可視及び紫外線）、レーザも含まれる | ・再生機能への影響
| ・無線周波数帯電磁放射 | ・頭痛、不眠症など
材料及び物質による危険源 | ・エアゾール | ・呼吸困難、窒息
| ・生物学的及び微生物学的（ウイルス又は細菌）な作用物質 | ・がん
| ・可燃性 | ・腐食
| ・ほこり | ・再生機能への影響
| ・爆発性 | ・爆発
| ・繊維 | ・火災
| ・引火性 | ・感染
| ・流体 | ・突然変異
| ・ヒューム | ・中毒
| ・ガス | ・過敏症
| ・ミスト | ・薬傷
| ・酸化剤 | ・健康障害等
・一酸化炭素
・有害性液体や気体への接触
人間工学原則の無視による危険源 | ・接近 | ・不快感
| ・指示器及び視覚表示ユニットの設計又は位置 | ・疲労
| ・制御装置の設計、位置又は識別 | ・筋骨格障害
| ・努力（身体的） | ・ストレス
| ・明滅、まぶしさ、影及びストロボ効果 | ・ヒューマンエラーの結果としての他のもの
| ・局部照明の過不足 | （例えば、機械的、電気的）
・精神的過負荷／負荷不足
・不自然な姿勢
・反復動作
・視認性（見えにくい）
機械等が使用される環境に関連する危険源 | ・ほこり及びミスト・粉塵、ミスト、ヒューム、蒸気 | ・やけど
| ・電磁妨害 | ・軽微な疾病
| ・雷 | ・滑り、墜落
| ・湿度 | ・窒息
| ・汚染 | ・機械又は機械部分上の危険源の結果とし
| ・雪 | ての他のもの
・温度
・水
・風
・酸素不足 ・酸欠、硫化水素等
危険源の組合せ | ・上記危険源の組み合わせ 例えば、反復動作+努力(身体的)+高温環境 | ・例えば、脱水症状、認識力の喪失、熱射病
による
戻る
「危険源」と「人」
の関りを評価
①
②
③
【危険源】
【人の不安定行動】
【プロセス】

## ③危険事象（事故の型）
事 故 の 型 分 類 表
危険事象 | 説 明
墜落、転落 | 人が樹木、建築物、足場、機械、乗物、はしご、階段、斜面等から落ちることをいう。乗っていた場所
がくずれ、動揺して墜落した場合、砂ビン等による蟻地獄の場合を含む。車両系機械などとともに転落
した場合を含む。交通事故は除く。感電して墜落した場合には感電に分類する。
転倒 | 人がほぼ同一平面上でころぶ場合をいい、つまずきまたはすべりにより倒れた場合をいう。車両系機械
などとともに転倒した場合を含む。交通事故は除く。感電して倒れた場合には感電に分類する。
激突 | 墜落、転落および転倒を除き、人が主体となって静止物または動いている物にあたった場合をいい、つ
り荷、機械の部分等に人からぶつかった場合、飛び降りた場合等をいう。車両系機械などとともに激突
した場合を含む。交通事故は除く。
飛来、落下 | 飛んでくる物、落ちてくる物等が主体となって人にあたった場合をいう。研削といしの破片、切断片、
切削粉等の飛来、その他自分が持っていた物を足の上に落とした場合を含む。容器等の破裂によるもの
は破裂に分類する。
崩壊、倒壊 | 堆積した物（はい等も含む）、足場、建築物等がくずれ落ちまたは倒壊して人にあたった場合をいう。
立てかけてあった物が倒れた場合、落盤、なだれ、地すべり等の場合を含む。
激突され | 飛来落下、崩壊、倒壊を除き、物が主体となって人にあたった場合をいう。つり荷、動いている機械の
部分などがあたった場合を含む。交通事故は除く。
はさまれ、巻きこまれ | 物にはさまれる状態および巻き込まれる状態でつぶされ、ねじられる等をいう。プレスの金型、鍛造機
き込まれ | のハンマ等による挫滅創等はここに分類する。ひかれる場合を含む。交通事故は除く。
切れ、こすれ | こすれこすられる場合、こすられる状態で切られた場合等をいう。刃物による切れ、工具取扱中の物体による
切れ、こすれ等を含む。
踏み抜き | くぎ、金属片等を踏み抜いた場合をいう。床、スレート等を踏み抜いたものを含む。踏み抜いて墜落し
た場合は墜落に分類する。
高温・低温の物との接触 | 高温または低温の物との接触をいう。高温または低温の環境下にばく露された場合を含む。
○高温の場合：火炎、アーク、溶融状態の金属、湯、水蒸気等に接触した場合をいう。炉前作業の熱中
症等高温環境下にばく露された場合を含む。
○低温の場合：冷凍庫内等低温の環境下にばく露された場合を含む。
有害物等との接触 | 放射線による被ばく、有害光線による障害、ＣＯ中毒、酸素欠乏症ならびに高気圧、低気圧等有害環境
下にばく露された場合を含む。
感電 | 帯電体にふれ、または放電により人が衝撃を受けた場合をいう。
○起因物との関係：金属製カバー、金属材料等を媒体として感電した場合の起因物は、これらが接触し
た当該設備、機械装置に分類する。
爆発 | 圧力の急激な発生または開放の結果として、爆音をともなう膨張等が起こる場合をいう。破裂を除く。
水蒸気爆発を含む。容器、装置等の内部で爆発した場合は、容器、装置等が破裂した場合であってもこ
こに分類する。
○起因物との関係：容器､装置等の内部で爆発した場合の起因物は､当該容器装置等に分類する。容器､
装置等から内容物が取り出されまたは漏えいした状態で当該物質が爆発した場合の
起因物は、当該容器、装置に分類せず、当該内容物に分類する。
破裂 | 容器、または装置が物理的な圧力によって破裂した場合をいう。圧かいを含む。研削といしの破裂等機
械的な破裂は飛来落下に分類する。
○起因物との関係：起因物としてはボイラー、圧力容器、ボンベ、化学設備等がある。
火災 | ○起因物との関係：危険物の火災においては危険物を起因物とし、危険物以外の場合においては火源と
なったものを起因物とする。
交通事故（道路） | 交通事故のうち道路交通法適用の場合をいう。
交通事故（その他） | 交通事故のうち、船舶、航空機および公共輸送用の列車、電車等による事故をいう。公共輸送用の列
車、電車等を除き、事業場構内における交通事故はそれぞれ該当項目に分類する。
動作の反動、 無理な動作 | 上記に分類されない場合であって、重い物を持ち上げて腰をぎっくりさせたというように身体の動き、
不自然な姿勢、動作の反動などが起因して、すじをちがえる、くじく、ぎっくり腰およびこれに類似し
た状態になる場合をいう。バランスを失って墜落、重い物をもちすぎて転倒等の場合は無理な動作等が
関係したものであっても、墜落、転倒に分類する。
その他 | その他 上記のいずれにも分類されない傷の化膿、破傷風等をいう。
戻る
「危険源」と「人」
の関りを評価
①
②
③
【危険源】
【人の不安定行動】
【プロセス】

## 参考 対策レベルに関する説明
評価点 | 評価 -20点 | 評価 -10点 | 評価 -5点 | 評価 -3点 | 評価 0点
リスク要素 | 人への依存が殆どない ・設備対応できる | 人への依存が少ない ・仮設・暫定設備対策 | 人への依存がある ・暫定機械器具で対応 | 人への依存がかなりある ・保護具、標識で対応 | 人への注意力に依存し ・対策なし
墜転落 | ・高所作業床、柵 ・安全ネット張り ・昇降設備の設置 | ・高所作業車と安全帯 ・親綱張りと安全帯 ・開口部まで距離2m以上 | ・既設設備に安全帯と 監視人配備 ・開口部までの距離１ｍ以上 | ・既設設備に安全帯 ・人との分離（パイロン）
感電 | ・電源開閉装置遮断と 上流側盤のロックアウト | ・電源開閉装置遮断し 当該盤のロックアウト ・充電部絶縁専用ｶﾊﾞｰ | ・充電部絶縁シート | ・札かけ等標識 ・立入禁止区画柵 ・絶縁手袋
動力による挟まれ | ・電源開閉装置遮断と 上流側盤のロックアウト | ・電源開閉装置遮断し 当該盤のロックアウト ・各固有効安全装置、扉 | ・止めると出来ないが 柵・ｶﾊﾞｰ等で隔離 | ・止めるとできないが監視人で対応
重量物 | ・転倒、落下、荷崩れ防止の機械的な防止措置 ・人との隔離（固定柵） | ・転倒、落下、荷崩れ防止の機械的な防止措置 | ・転倒、落下、荷崩れ防止のワイヤー等による措置 ・チェーンブロック使用 | ・人が補助、共存するが監視人、補助者で対応 ・ハンドリフト、台車使用
車両 | ・人との隔離（固定柵） ・一方通行 | ・人との隔離（固定柵） ・監視、誘導員配備 | ・人との分離（パイロン） ・駐停車位置の確保 | ・区画表示、標識
高熱物 （爆発・火災） | ・物的な囲い等飛散防止 ・人との隔離（固定柵） | ・物的な囲い等飛散防止 ・監視、誘導員配備 | ・距離の確保 ・人との分離（パイロン） | ・区画表示、標識、保護員
酸欠 | ・換気等の恒久装置 ・常時濃度監視装置 | ・換気等の移動式装置 ・常時濃度監視装置 | ・常時濃度監視装置 | ・作業前、定期濃度監視
化学物質 | ・物的な囲い等飛散防止 ・人との隔離（洩れない） | ・物的な囲い等飛散防止 ・監視、誘導員配備 | ・距離の確保 ・暴露時間の半減等 | ・区画表示、標識、保護具 、装具
戻る
リスク評価参考表
対策レベルに関する解説